武汉市科协关于深入推进社区科普大学

建设工作的实施方案

为深入贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，进一步落实《中国科协关于加强城镇社区科普工作的意见》、《中国科协关于深入推进社区科普大学建设工作的实施方案》和《关于印发＜湖北省科协关于深入推进社区科普大学建设工作的实施方案＞的通知》（鄂科协普〔2014〕103号文）的要求，充分发挥社区科普大学在推动社区科普工作、提高居民群众科学素质的引领作用，武汉市科协决定深入推进社区科普大学建设，现制定实施方案如下：

一、指导思想

深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以服务社区居民为根本，以满足社区居民科普需求为目标，坚持“百万市民学科学”品牌，突出社区科普大学作为社区科普工作的龙头和抓手作用，带动社区科普“组、会、员”和“站、校、网”的发展，优化配置社区科普资源，推进社区科普方式创新，提升社区科普服务能力，为深入实施《科学素质纲要》，大力提升社区居民科学素质，服务武汉国家中心城市建设作贡献。

二、发展目标

2015年，建立市社区科普大学总校，各区都建有社区科普大学分校，实现社区科普大学分校全覆盖；市级社区教学示范点达到30个以上。

2016年，总结推广市级社区教学示范点经验，扩大工作覆盖面。力争全市50％以上的街道建有社区教学点；全市社区教学（示范）点达到100个以上。

在此基础上，逐步建立和完善社区科普大学建设机制，实现教学点运行良好，覆盖面持续扩大，吸引力不断增强，社区居民科学素质稳步提升。

三、实施内容

1.建立工作机制。研究制定《武汉市社区科普大学章程（试行）》（以下简称《章程》）及相关工作制度等，成立市社区科普大学总校。各区相继成立分校，推荐申报并建立社区教学示范点，结合本地实际，统筹规划，明确本地区社区科普大学建设目标任务，制定学期教学计划，力争2015年3月首届开学。市、区、街道（社区）明确工作任务职责，共同推进社区科普大学建设，逐步形成市建总校、区建分校、街道社区建立教学（示范）点的三级教学管理体系。

2.规范管理模式。总校、各分校、各教学（示范）点应按照《章程》的规定，明确职责，规范管理，稳步实施。总校、分校实行校长负责制。总校设在市科协，市科协主席任校长，分管副主席任副校长，特邀市领导和有关院士专家任名誉校长。总校下设办公室在科普部，负责日常工作。总校、分校要有健全的组织、完备的管理制度、周密的教学计划、科学的考核制度。社区教学（示范）点实行主任负责制，由社区书记担任主任，并成立班委会，成员由社区干部、教师、学员代表组成。社区教学（示范）点要做到有组织机构、有专人管理、有教学场所、有规章制度、有师生队伍。

3.建设师生队伍。一是建设教师队伍。以武汉科学家科普团为基础，以各区科普报告（讲师）团为补充，依托学会、科研机构、大专院校扩展科普讲师来源渠道。采取单位推荐、个人自荐、社会招募等形式，选聘各类优秀人才担任社区科普大学教师，组织和依靠广大科技人员、社会各阶层人员组成的科普志愿者队伍，身体力行地承担科普工作任务，形成一支市区共享、素质优良、结构合理、专业齐全的社区科普大学教师队伍。2015年初，初步完成基础教师队伍组建工作并根据运行情况适时调整。二是建设学员队伍。按照广泛宣传、自愿参加、免费就学的原则，由社区负责社区教学（示范）点的招生工作，广泛吸纳学员，每个教学班每期学员人数原则上不少于30人，不断稳定、扩大社区科普大学学员队伍。以社区科普大学教师、学员为骨干，建立、扩大社区科普志愿者队伍，进一步发挥社区科普大学向不同社区群体的辐射作用。

4.完善教学内容。坚持“按需设课、系统教学为主、第二课堂为辅”的教学原则，以离退休老年居民、城镇新居民、进城务工人员、社区待业人员以及青少年作为社区科普大学的重点对象，突出卫生健康、科学生活、节能环保、安全避险等社区居民关心的问题，科学设置教学内容，采取多种教学方式，不断增强教学的知识性、趣味性和实用性，有针对性地开展科普教育，并积极探索推广互联网等现代化教学手段。参考教材由总校负责提供，委托武汉科技报社等相关单位于每年年初编制完成。各教学（示范）点要结合科普活动及社区居民喜闻乐见的群众活动开展“第二课堂”等课外教育活动，增强社区科普大学的吸引力和凝聚力。

四、保障措施

1.加强组织领导。积极争取党委、政府对社区科普工作的领导和支持，把社区科普大学建设工作纳入本地科学素质行动计划纲要的大局和实现科学素质建设目标责任制的工作之中。要充分发挥党委、政府有关部门、社区、驻社区单位、企业及居民的积极作用，推动将社区科普大学建设纳入当地党委政府的工作部署，纳入当地民生工程、惠民服务工程、城镇化建设以及社会治理体系和治理能力现代化等中心工作中。

2.加强经费投入。各区科协要争取财政部门支持，加大对社区科普大学的投入力度，要从科普专项经费中列支部分经费支持教学（示范）点的设施建设和教学活动。同时，国家级、省级和市级的科普示范社区的奖补经费也要部分用于这方面的工作。

3.加强条件保障。社区科普大学要充分利用社区多功能活动场所、电教设备开展教学活动。鼓励社区内的机关、学校、企事业单位等社会力量共同参与社区科普大学建设，为社区科普大学提供人力、物力、财力支持，改善社区科普大学教学场所及各类硬件设施。

4.加强工作落实。各区科协要按照发展目标要求与《章程》内容，结合本地实际情况，制定本区社区科普大学建设发展的实施方案和工作计划，建立健全教学、教师、学员、奖惩等各项管理制度，做到有部署、有记录、有检查、有总结；及时填写学员名册、讲师团名册、课程安排表、学员考勤簿、教学记录簿、第二课堂活动登记簿等，切实加强管理，推进社区科普大学建设。国家级、省级和市级科普示范社区要率先建立社区科普大学教学（示范）点。自2015年起，社区科普大学工作将纳入中国科协、省科协基层科普行动计划、武汉市科普助推行动计划中奖补对象评选推荐的重要内容。