附件1

武汉市科协创新驱动助力计划项目

管理办法（试行）

第一条  按照《中共中央、国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》《中国科协关于实施创新驱动助力工程的意见》等文件精神，为促进科协组织服务科技创新能力的提升，规范和加强武汉市科协创新驱动助力计划项目管理，根据武汉市科协项目管理有关规定，特制定本办法。

第二条  本项目旨在鼓励企事业科协组织更好地发挥作用，围绕服务企业发展、推动企业创新的宗旨开展各类活动，推动企业建立和完善产学研合作机制，推进科技成果产业化，推动企业科技进步和技术创新，促进武汉经济社会高质量发展。

第三条  本项目实施遵循以下基本原则：

（一）突出重点。本项目重点支持本年度企事业科协组织的对服务企业科技创新、推动科技进步作用突出、成效明显的活动。

（二）择优支持。选择具有创新性、可行性、保障有力、效益好的项目予以支持。

（三）公开公正。项目公开征集，通过专家评审的方式对推荐项目进行评审择优资助，并予以公示。保证项目评审与管理的公开、公平和公正。

（四）追踪问效。通过规范项目申报、评审、实施等环节的管理，开展对项目经费支出的追踪问效，并对项目完成结果进行绩效评价，切实提高资金使用效益。

第四条  申报条件

（一）企事业单位领导重视科协工作

1.主要领导或分管企事业科技创新工作的领导担任科协主席；

2.将科协推动科技创新的相关工作纳入企业年度工作计划中；

3.领导参与重要活动并协调解决活动中出现的困难和问题；

4.认真组织实施，定期督查指导。

（二）科协积极组织开展服务企事业科技创新相关活动

1.参与组织开展新产品开发、新技术引进、技术攻关和科技创新活动;

2.组织开展科技咨询和科学论证活动，为本单位领导决策提供依据;

3.组织开展学术和技术交流活动;

4.组织开展对外科技交流和合作活动；

5.组织人才交流和人才培养活动。

（三）保障条件充分

1.政策保障，将服务企业科技创新工作纳入科协加强科技服务职能相关政策中，并制定中长期规划或专项规划；

2.制度保障，有相应的企事业科协管理制度、科技人才选拔、表彰制度；

3.组织和人员保障，企事业科协有专门负责服务企业科技创新的人员配置和工作队伍；

4.资金保障，每年安排一定规模资金作为服务企业科技创新工作的引导资金。

第五条  项目申报

（一）武汉地区的企事业单位科协组织可申报本项目。

（二）各企事业单位科协按申报条件要求制定项目实施计划，如实填写《武汉市科协创新驱动助力计划项目申报书》，经所在单位同意后上报。

（三）市级以上科协批复成立的企事业单位科协直接向市科协企事业部申报，区科协批复成立的企事业单位科协由各区科协负责收集、汇总、审核推荐上报。

（四）项目申报内容不得与已经获得武汉市科协其他项目经费支持的项目内容重复。

（五）申报时提交《项目申报书》及相关申报材料的纸质版（一式两份）和电子版；

第六条  项目评审

武汉市科协组织专家对企事业单位科协申报的项目进行评审论证，根据专家评审结果择优确定支持项目，经社会公示无异议后，签署项目任务书，给予一定经费支持。

第七条  项目评审标准

（一）创新性。项目实施能够激发科技创造力体现创新精神。

（二）可行性。项目实施方案科学合理，可行性强，保障措施得力。

（三）规范性。项目目标明确、经费预算及分配合理，组织工作规范。

（四）实效性。项目能够推动企业科技创新发展，产生较好的经济效益和社会效益。

（五）完整性。材料填报认真、齐全、准确、务实。

第八条  创新驱动助力计划项目的实施由相应的企事业单位科协负责，科协秘书长转为项目负责人，严格按照制订的项目目标和规划执行，不得无故中止或撤销。除事先商定、特别注明完成时限的项目外，所申报项目应于当年完成。项目单位确实没有能力完成预定任务的，应向武汉市科协提出书面申请，经批准方可中止或撤销，并退还全部项目经费。

第九条  本项目经费以专项资金方式分两次拨付给企事业科协所在单位，项目经费使用应严格遵守财经纪律，单独核算、专款专用。经费主要用于与项目内容相关的专家授课费、咨询费、会议费、培训费、印刷费、资料费等，不得用于与项目实施无关的其他支出。

第十条  各企事业单位科协应按要求上报项目执行进度情况及工作总结报告。各区科协应当加强对推荐项目执行及经费使用的监督管理。项目承担单位必须接受武汉市审计部门及武汉市科协委托的第三方审计机构的审计。

第十一条  武汉市科协负责对项目完成情况、项目经费使用情况进行定期或不定期的监督检查。如有提供虚假资料、截留、挤占、挪用专项资金、任务目标没有完成、其他违反国家有关法律、法规等行为，武汉市科协将追回其相应专项资金，并追究相关人员的责任。

第十二条  武汉市科协对项目经费实行绩效考评。如发现未完成项目预定任务，或有违反武汉市科协项目管理规定及本办法规定的情形，视情节轻重分别采取通报批评、停止拨款、撤销资助项目、追回已拨经费等处理措施；情节严重者取消后续1-3年的项目申报资格。

第十三条  本办法由武汉市科协负责解释。

第十四条  本办法自发布之日起施行。